## 工作表1
工作日報表
今日工作內容
1. 使用多個 Agent 平行盤點 TalentHub 的同意流程、角色權限、資安、AI、公開網站與 IT 部署事項 2. 整合角色範圍面試題與逐題重新產生流程，檢查題組版本與歷史記錄保留 3. 串連整合人才入庫、履歷解析／OCR／去重、候選搜尋與去識別化安全版本流程 4. 檢視 JD 與面試題法遵檢查，彙整 Gemini 資料最小化、備援與用量控管原則 5. 強化同意書版本、撤回後停止利用／排除媒合、後端登出撤銷 refresh token 與主管資料範圍 6. 整理備份檔防誤提交、公開網站品牌／職缺開放以及 IT 後台部署關卡 7. 執行後端完整測試、程式檢查及兩個前端正式建置，整理 PR、UAT 與 IT 部署關卡 8. 更新專案時程表、0804 工作日報與簡易 Prompt 範例
今日完成成果
1. 已將角色範圍題組、逐題重產、版本與歷史記錄保留納入驗收範圍 2. 已將人才入庫、候選搜尋、去識別化與法遵檢查整合進專案時程 3. 同意撤回、後端登出、權限邊界與備份檔保護已由多代理完成並通過本機整合驗證 4. 已限制主管僅看遮罩資料且不能下載原始履歷；AI 僅輔助，不自動決定錄取 5. 程式品牌已統一 TalentHub；公開入口綁定有效同意書版本，未啟用時安全關閉 6. 後端 261 項測試全數通過，Ruff／compileall 與 HR 後台、公開前端正式建置通過 7. 已更新 TalentHub 專案時程表至 2026/08/04，標示已驗證、待 UAT 與待 IT 事項 8. 已完成 0804 工作日報與可直接使用的 Prompt 範例
遇到問題 / 需要協助
1. 正式商標／網域／聯絡信箱、公開職缺策略、保存期限與 Gemini 使用仍需主管／HR／法務定案 2. 法務須核准並由授權人員啟用第一版個資告知同意書；啟用前公開投遞會安全關閉 3. HTTPS、備份還原、集中監控、MFA 與正式發布窗口需 IT 環境與權限配合 4. 真實履歷版型、OCR、去識別化準確度與媒合 Top-K 效果仍需去識別 UAT 資料驗證
明日工作目標
1. 建立或更新 PR，完成程式審查後安排內網 UAT；通過才合併 main 2. 與主管、HR、法務及 IT 確認首版同意書、保存政策、AI 核准、公開職缺與正式基礎設施 3. 使用 HR／部門主管／IT 帳號驗證同意撤回、越權、面試題重產、人才入庫與搜尋主流程 4. UAT 通過後依 IT 檢查表部署，驗證 HTTPS、備份還原、監控、MFA 與回滾並留存證據
回饋 / 後續追蹤
1. 建議主管演示順序：人才入庫／搜尋 → 去識別化 → 可解釋媒合 → 兩階段面試／逐題重產 → 權限與稽核 2. 對外說法應維持「AI 輔助、規則媒合、人類決策」，不宣稱已驗證真實錄取準確率 3. 本機整合驗證通過不等於正式上線；仍須 PR 審查、UAT 與 IT 資安／備份／監控關卡 4. IT 後台已建立並更新法遵、資安、AI 與部署議題，後續追蹤首版同意書、保存排程及正式環境
人才與招募平台（更新日：2026/08/04） 去識別化工具：http://10.201.7.12:8765/ HR 後台：http://10.201.7.12:5173/ 公開履歷入口：http://10.201.7.12:5174/ 專案：GitHub - yunzhenz-chainwin/Human-resources 帳號與密碼依現有權限管理，不在工作日報中記錄。