## 本次工作流進度
TalentHub 平行工作流進度（更新至 2026-08-04）
工作流 | 狀態 | 本次交付 | 正式上線前下一關 | 現況（2026-08-04）
角色權限、面試與 IT 後台 | 強化完成／本機驗證通過 | 角色範圍面試題、逐題重產、部門資料隔離、IT 後台邊界 | 三角色越權 UAT；驗證主管僅看遮罩資料且不可下載原始履歷 | 角色題組、逐題重產、同意撤回、後端登出與權限 hardening 已完成；本機驗證通過，待 PR／UAT
人才入庫、搜尋與去識別化 | 已完成 MVP／待 UAT | 整合人才入庫、OCR／解析／去重、候選搜尋、安全履歷 | 授權真實版型驗收；保存期限與撤回後處置定案 | 入庫、搜尋、去識別化及法遵檢查已完成；掃描 PDF／OCR、多版型仍需 UAT
媒合、法遵與 AI 輔助 | 已完成 MVP／待校準 | 六面向可解釋媒合、JD／面試題法遵檢查、Gemini 備援 | HR 校準／公平性檢核；核准 AI 與最小傳送欄位 | 媒合與不當內容檢查已完成；AI 不參與錄取，雲端使用與傳送欄位待政策核准
公開網站、UAT 與主線部署 | 本機驗證通過／待 PR、UAT | TalentHub 公開入口、同意版本、完整測試、PR／IT 部署檢核 | 法務啟用首版同意書；公開職缺策略；HTTPS、備份還原、監控、MFA | 公開入口與資安 hardening 已完成本機驗證；待 PR 合併 main、內網 UAT，再由 IT 部署
說明 | 本機整合驗證已通過（後端 261 項測試、HR 後台與公開前端正式建置）；尚需 PR 審查、UAT 及 IT 上線關卡，不能視為已正式發布。

## 甘特圖
TalentHub 專案時程甘特圖（更新至 2026-08-04）
啟動 2026-07-20 ｜ v1.4：2026-08-04 更新 ｜ 實際進度：P0–P5 功能大致完成、P6 hardening 本機整合驗證通過（後端 261 項、兩個前端 build）；下一關＝PR 審查、完整 UAT、合併 main、IT 部署檢核 ｜ 色塊＝基準排程，◆＝里程碑
階段 | 主要工作內容 | 開始 | 結束 | 工作天 | 7月 |  |  | 8月 |  |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月
[5 empty] | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | 8/17 | 8/24 | 8/31 | 9/7 | 9/14 | 9/21 | 9/28 | 10/5 | 10/12 | 10/19 | 10/26 | 11/2 | 11/9 | 11/16 | 11/23 | 11/30
P0 需求確認 | 政策／欄位定稿、角色與資料範圍、104／1111 授權樣本、KPI 基準 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5天 | bar: 7月 7/20
P1 基礎建設 | Repo／CI、Docker、Migration、JWT／RBAC、部門隔離、IT 後台與登出 hardening | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10天 | bar: 7月 7/27 to 8月 8/3
P2 人才庫核心 | 整合人才入庫、人才 CRUD、候選搜尋、標籤／狀態、聯繫紀錄與技能字典 | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 15天 | bar: 8月 8/10 to 8月 8/24
P3 履歷解析匯入 | 104／1111／Generic Parser、OCR、批次上傳、去重、校對、去識別化與回歸測試 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | 20天 | bar: 8月 8/31 to 9月 9/21
P4 職缺需求管理 | 需求單／簽核／職缺看板、JD 法遵檢查、站內通知（Email 待整合） | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10天 | bar: 9月 9/28 to 10月 10/5
P5 智慧配對 | 六面向可解釋媒合、角色範圍面試題、逐題重產、版本與主管回饋 | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 15天 | bar: 10月 10/12 to 10月 10/26
P6 完善強化 | 同意版本／撤回、保存期限、權限與資安 hardening、報表、壓測、備份／監控 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10天 | bar: 11月 11/2 to 11月 11/9
P7 UAT與上線 | 完整 UAT／CI／E2E、PR 合併 main、教育訓練、HTTPS、備份還原與 IT 部署 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10天 | bar: 11月 11/16 to 11月 11/23
里程碑 ◆ |  |  |  |  | 7月 7/20: ◆M0; 8月 8/24: ◆M1; 9月 9/21: ◆M2; 10月 10/5: ◆M3; 10月 10/26: ◆M4; 11月 11/23: ◆M5

## 里程碑一覽
里程碑 | 目標日期 | 內容 | 對 HR 的意義 | 實際狀態（2026-08-04）
M0 | 2026-07-24 | Kickoff／需求定稿 | 欄位與流程共識 | 已達（需求與基礎政策已盤點）
M1 | 2026-08-28 | 人才庫可用 | 可開始集中管理人才 | 已達（提前：整合人才入庫、候選搜尋與角色資料範圍）
M2 | 2026-09-25 | 履歷自動匯入（MVP 試營運） | 縮短結構化建檔時間（待 UAT 量測） | 已達（提前：解析／OCR／去重／去識別化；真實版型待 UAT）
M3 | 2026-10-09 | 需求單上線 | 主管需求數位化 | 已達（提前：職缺流程與法遵檢查；Email 通知待整合）
M4 | 2026-10-30 | 智慧配對與角色化面試上線 | 可解釋名單＋可控面試題流程 | 已達（提前：可解釋媒合、角色題組與逐題重產；待校準）
M5 | 2026-11-27 | 全功能正式上線 | 完整生態圈運作 | UAT 準備中：hardening 本機驗證通過；尚待 PR／UAT／HTTPS／備份還原／監控／MFA

## 階段任務明細
階段 | 期間 | 工作天 | 主要工作 | 驗收條件 | 里程碑 | 完成度（2026-08-04）
P0 需求確認 | 2026/07/20 ~ 2026/07/24 | 5天 | 欄位／角色／資料範圍定稿、授權樣本、環境／SMTP／AI／KPI 盤點 | 欄位與政策清單、去識別化樣本庫、部署決策紀錄 | — | 完成；程式品牌已統一 TalentHub；正式商標／網域、保存期限與 AI 核准待定
P1 基礎建設 | 2026/07/27 ~ 2026/08/07 | 10天 | Repo／CI、Docker、Migration、JWT／RBAC、使用者／部門、IT 後台、登出與權限 hardening | 三角色登入／導覽／範圍正確；refresh 撤銷；IT 不讀招募資料 | — | 核心完成；hardening 本機整合驗證通過，待 PR／UAT
P2 人才庫核心 | 2026/08/10 ~ 2026/08/28 | 15天 | 整合人才入庫、人才 CRUD、候選搜尋、標籤／狀態、聯繫紀錄、技能字典 | 可建檔入庫並以技能＋年資＋地區 2 秒搜得；部門資料範圍正確 | M1 | 完成；真實資料量與越權情境待 UAT
P3 履歷解析匯入 | 2026/08/31 ~ 2026/09/25 | 20天 | 104／1111／Generic Parser、OCR、批次上傳、校對、去重、去識別化與回歸測試 | 授權樣本可解析／標示重複；原始／安全版本分離，核准後使用 | M2 | 大致完成；掃描 PDF／OCR／多版型與監控資料夾待 UAT／後續
P4 職缺需求管理 | 2026/09/28 ~ 2026/10/09 | 10天 | 需求單簽核、職缺看板、JD 法遵檢查、站內／Email 通知 | 主管可送審、HR 可核准；不當條件有警示；狀態可追蹤 | M3 | 核心完成（含 JD 法遵）；Email 通知／公開職缺策略待定
P5 智慧配對 | 2026/10/12 ~ 2026/10/30 | 15天 | 必要條件＋六面向媒合、near miss、角色範圍面試題、逐題重產與回饋 | Top20 附原因；角色題組正確；重產不影響其他題與歷史；法遵通過 | M4 | 完成並強化；本機驗證通過，媒合效果待 UAT 校準
P6 完善強化 | 2026/11/02 ~ 2026/11/13 | 10天 | 報表、同意版本／撤回、保存期限、登出撤銷、權限／資安 hardening、壓測 | 撤回即停止利用；資料最小化；越權阻擋；備份／監控／TLS 檢核可追蹤 | — | 進行中：法遵／權限／資安 hardening 本機驗證通過；首版同意書、保存排程、TLS／備份／監控／MFA 待法務或 IT
P7 UAT與上線 | 2026/11/16 ~ 2026/11/27 | 10天 | 完整 UAT、歷史履歷回灌、PR 合併 main、教育訓練、正式發布與回滾演練 | 完整 CI／E2E／UAT 通過；主線版本可部署；HTTPS／備份還原／監控／回滾有證據 | M5 | 待執行：本機 261 項測試與兩個前端建置已通過；下一關為 PR 審查／UAT／IT 部署驗證