## 工作表1
工作日報表
今日工作內容
1. 完成去識別化履歷分析流程規劃：原始履歷與安全版本分開保存、保留來源關聯並採版本管理 2. 將後續職位分析改為只使用 HR 已預覽並核准的去識別化履歷 3. 完成 A「推薦適合職位」與 B「指定職位匹配度」兩種按需分析操作 4. 分析結果改為不寫入資料庫，只暫存在目前畫面；只有按下 A 或 B 才開始計算 5. 將人才庫改為一人一列，並重整候選人側邊詳情的三個頁籤 6. 將人才評估、媒合分析與後續面試安排整理在同一工作脈絡，減少重複區塊 7. 簡化 A／B 操作介面：未完成前置條件時直接提示下一步，核准後立即顯示兩種分析選擇 8. 補上沒有開放職缺時的明確提示，並依正式流程建立待審核職缺後再核准 9. 補強端對端測試，驗證檔案建立、預覽、核准、A／B 分析、持久化與跨角色面試權限
今日完成成果
1. 人才庫已採條列式呈現，一位人才一列，點開後才顯示詳細資料 2. 人才詳情已加寬並拆成「基本資料」、「履歷與去識別化」、「應徵與紀錄」三頁籤 3. 原始 PDF 與去識別化 PDF 可獨立保存且不互相覆蓋；重新開啟人才後安全版本仍可預覽 4. A 可直接比較目前開放職缺並推薦適合職位；B 可指定職缺後計算匹配度與判斷依據 5. 分析結果不保存，切換人才、關閉視窗、重新整理或 15 分鐘後即清除 6. 載入頁面、選擇職缺、預覽及展開內容不觸發分析；只有點擊 A／B 按鈕才開始計算 7. 完成狀態已壓縮為一列，A／B 選擇可在同一畫面直接看到；檔案技術細節移至可展開區 8. 前端型別檢查、正式建置、A／B 主流程端對端測試及 HR／主管跨角色面試回歸皆通過
遇到問題 / 需要協助
1. B 分析必須有已核准或開放中的職缺；新職缺不能直接設為招募中，需先建立為待審核再核准，目前流程與提示已修正 2. 去識別化準確度仍需使用更多真實格式樣本驗收，尤其是掃描 PDF、OCR 結果及不同履歷版型 3. 分析結果刻意不保存，如需形成正式決策紀錄，仍應由 HR／主管在既有面試或審核紀錄中填寫 4. 目前沒有阻擋開發的問題；正式上線前需再確認部署版本、備份與權限設定
明日工作目標
1. 使用不同來源與版型的去識別化履歷進行驗收，確認姓名、電話、Email、地址及身分資訊均被完整遮蔽 2. 請 HR 與部門主管實際操作 A／B 流程，蒐集按鈕命名、結果解釋與職缺選擇的回饋 3. 依真實匿名樣本檢查媒合權重、必要條件與資料不足提示，避免將不完整資料誤判為不符合 4. 確認正式環境部署、檔案備份、錯誤監控及 API 權限後，再安排小範圍試用
回饋 / 後續追蹤
1. 建議操作順序：開啟人才 → 履歷與去識別化 → 建立安全版本 → 預覽核准 → 選擇 A 或 B 2. A 適合回答「這位人才適合哪些職位」；B 適合回答「這位人才與指定職位的匹配度是多少」 3. B 沒有選項時，先到職缺管理建立待審核職缺並完成核准，回到人才畫面後再選擇 4. 原始履歷與安全版本持續分開保存；分析只讀取已核准安全版本，結果不寫入資料庫
人才與招募平台 去識別化工具：http://10.201.7.12:8765/ HR 後台：http://10.201.7.12:5173/ 公開履歷入口：http://10.201.7.12:5174/ 專案：GitHub - yunzhenz-chainwin/Human-resources 帳號與密碼依現有權限管理，不在工作日報中記錄。